Opfølgningsplan 2024 HANSENBERG erhvervsskole

Opfølgningsplanen 2024 er udarbejdet på baggrund af det systematiske kvalitetsarbejde, der gennem flere år er lavet på HANSENBERG. Det systematiske kvalitetsarbejde sikrer via skolens rådgivningsenheder at bringe kvalitetsarbejdet tættere på undervisningen.

Opfølgningsplanen 2024 er en sammenfatning af dels de handlinger, som skolens uddannelser har udvalgt at arbejde med i 2024 på teamniveau og dels skolens overordnede indsatser inden for de fire klare mål på erhvervsuddannelserne på baggrund af informationsindsamlingen.

De udvalgte handlinger evalueres af den samlede ledergruppe på skolens Undervisning og Kvalitetsmøde 1. kvartal 2025.

| Resultat | Kvalitetsmål | Handlinger, der igangsættes/videreføres | Periode/ansvarlig |
| --- | --- | --- | --- |
| Ændringsbehov | Operationelle mål | Strategier | Tidsplan |
| 1. Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. og 10. klasse |  |  |  |
| Brobygning | Sikre en høj kvalitet af skolens brobygningsforløb. Styrke brobygning med henblik på at flere elever vælger uddannelserne på HANSENBERG. | Øget struktur på setuppet samt en endnu bedre afvikling af forløbene. Undervisningen kan evt. tilrettelægges, så brobygningseleverne inddrages og samarbejder med hovedforløbseleverne. Udvikling af nye udfordrende brobygningsforløb for brobygningselever. | 01.03.2024 - 01.03.2025 Skolechefer/uddannelses-ledere på de enkelte brancheskoler. |
| Målrettet markedsføring | At fortællingen om erhvervsuddannelserne på HANSENBERG giver nye potentielle elever, som bygger på et oplyst grundlag. | Fastholde et tæt samarbejde med Kommunikationsafdelingen med henblik på en fortsat målrettet markedsføring af de enkle uddannelser og specialer, EUX og nye karrieremuligheder samt viden og information om kvoteuddannelser og lærepladser generelt. | 01.03.2024 - 01.03.2025 Skolechefer/uddannelses-ledere på de enkelte brancheskoler. |
| Øget kontakt og samarbejde med grundskolerne og elever | Der arbejdes på udvikling af flere aktiviteter målrettet grundskolerne/efterskoler. | En af de aktiviteter som der arbejdes på at etablere med kommunen, er bl.a., at udvalgte EUD- og EUX-elever besøger grundskolerne og fortæller om erhvervsuddannelserne på HANSENBERG. Der arbejdes ligeledes med helt konkrete aftaler med udvalgte efterskoler. |  |
| HANSENBERG som Danmarks bedste skole på vores felt. | HANSENBERG åbner dørene og inviterer elever og forældre indenfor. | Afholdelse af fælles arrangementer: Åbent Hus på en lørdag i januar, hvor der foregår undervisning og mange andre aktiviteter. ”Prøv et fag-arrangement” En gang om året holder skolen 2 workshops for hhv. elever i 5.-7. klasse og elever i 8.-9. klasse, hvor elever og forældre kan besøge skolen og få en hyggelig dag med masser af inspiration og gode fif. Sommer camps i uge 27 på udvalgte uddannelser. |  |
| 2. Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse |  |  |  |
| Fuldførelsesprocenten på HANSENBERG lever op til Undervisningsministeriets målsætning på mindst 60 % i 2020 og mindst 67 % i 2025 | Fortsat et øget fokus SPS med henblik på: | - Øget anvendelsesgrad af søgte SPS-timer. - Fortsat fokus på effektivitet og smidighed ift. ansøgningsprocessen. | 01.03.2024 - 01.03.2025 Skolechefer/uddannelses-ledere på de enkelte brancheskoler. |
|  | Øget vejledningsindsats og samarbejde. | Fastholde et tæt samarbejde med Vejledningscentret i forhold til fastholdelse af frafaldstruede elever. |  |
|  | PPR-psykologordning med Kolding Kommune. | Vejledere kan visitere elever til maks. 4 psykologsamtaler på baggrund af en individuel vurdering. |  |
|  | Trivselsmedarbejder. | Opsøgende aktiviteter. Synlighed. |  |
|  | Information og viden til udvalgte lærere om diagnoser og psykiske sygdomme. | Mulighed for foredrag ved rådgiver fra PsykInfo Kolding for at klæde lærerne bedre på til at spotte eventuelle elevudfordringer hurtigere. Mulighed for interne oplæg fra trivselsmedarbejder og pædagogisk konsulent. |  |
| At skolen udbyder oplæringsophold af høj kvalitet og dermed erhvervsuddannelse uden afbrud. At øge antallet af lærepladser på skolens uddannelser Øget fokus på brug af Skolevejledninger | Høj grad af elevtilfredshed for skoleoplæringselever. Der er udviklet evalueringsskema til VFP. Fortsat arbejde på at øge antal uddannelsesaftaler. I 2023 er 80% af alle lærepladser indgået digitalt. At eleverne oplever et øget samarbejde mellem skole og lærested. | Anvendelse af Pixi-ETU (elevtilfredshedsundersøgelse) skoleoplæringselever. Der udarbejdes et skema målrettet VFP. Skolepraktikeleverne dokumenterer, at de er Aktivt Søgende via praktikpladsen. Den løbende egnethedsvurdering dokumenteres via EMMA samtaler. Når værktøjer til indgåelse af digitale aftaler om læreplads er fuldt implementeret på praktikpladsen igangsættes der en informationskampagne til virksomhederne. Både lærere og skolens studiesekretærer geninformeres om vigtigheden af brugen af disse. | 01.03.2024 - 01.03.2025 Lederen/chefen for Praktikcenter HANSENBERG |
| Studiemiljøet /fysiske rammer | Et studiemiljø, der understøtter et ungdomsmiljø, hvor der både er plads til ro og fordybelse og mulighed for at være sammen med studiekammeraterne i pauserne. | Opstilling af flere områder, hvor eleverne kan arbejde både formelt og mere uformelt med opgaver og projekter. Der er fokus på generelle forbedringer af skolens udenoms arealer. | 01.03.2024 - 01.03.2025 Skolechefer/uddannelses-ledere på de enkelte brancheskoler |
| En god og sammenhængende EUX-uddannelse for alle EUX-eleverne, og hvor den enkelte EUX-elev oplever sammenhæng mellem erhvervsfagene og de studierettede fag. | Øget samarbejde mellem de studierettede lærere og EUD-lærerne for at understøtte bedst mulig læring og organisering. Samarbejdet mellem de studierettede fag og de fagfaglige fag for EUX-elever Eleverne oplever sammenhæng mellem de studierettede og de fagfaglige fag/aktiviteter. | EUX-lærere deltager i skolens elevkonferencer (midtvejskonferencen). | 01.03.2023 - 01.03.2024 Rektor for HTX/EUX Pædagogisk koordinator HTX/EUX |
| Øget og systematisk brug af data fra skolens interne elevtrivselsundersøgelse | Elever oplever, at deres evalueringer bringes i spil og at der bliver indgangssat handlinger på de områder, som har brug for ekstra opmærksomhed fra skolens, ledernes og lærernes side af. | Systematiske analyse af data fra rapporterne fra skolens interne elevtrivselsundersøgelse Pixi-ETU som laves på alle skoleforløb. Dette finder sted i forbindelse med de årlige rådgivningsmøder (skolens selvevaluering). | Undervisning og kvalitetsenheden. |

| 3. Erhvervsskolerne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Øget løfteevne | Mål 2024: Større eller lig med 0 | Der arbejdes løbende hen mod et mere fleksibelt læringsmiljø, hvor eleverne i højere grad involveres og inddrages ift. egne læreprocesser og udbytte. | 01.03.2024 - 01.03.2025 Skolechefer/uddannelses-ledere på de enkelte brancheskoler Styregruppen for digitalisering. |
| Inddragelse af digitale teknologier. At understøtte en god og kvalitetssikret læringsoplevelse for den enkelte elev, så eleverne gøres så dygtige som muligt, og så de uddannes bedst muligt til et fremtidigt arbejdsliv og en fremtidig uddannelsesrejse. | Skolens seks indsatser i digitaliseringsstrategien indfris. Skolen går fra gode intentioner i strategien til konkrete handlinger. | Den kvalitetssikrede læringsoplevelse skal udvikles og understøttes ud fra følgende parametre: - Ledershareshops - Kompetenceudvikling af lærere - Kvalitetssikring af Moodlerum |  |
| Talentarbejdet på HANSENBERG styrkes | Deltagelse i Skills på de uddannelser, hvor det findes. Deltagelse i regionsmesterskaber på de uddannelser, hvor det findes. Deltagelse i DM på de uddannelser, hvor det findes. | Teams og uddannelsesledere er i løbende dialog om deltagelse i konkurrencer for de enkelte uddannelser. |  |
| Helhedsorienteret undervisning | Flere fag tænkes sammen og integreres i helheder, der ud fra en professionsfaglig forståelse virker meningsfulde for eleven. | Udvalgte undervisningsmål fra grundfag og erhvervsfag integreres, så vidt det er muligt i de uddannelsesspecifikke fag. Helhederne har en tydelig sammenhæng med det erhverv, som eleven er i gang med at lære. |  |
| Samarbejde med lærestederne | Udfordrer elever til at løfte deres faglige niveau. | Skolens uddannelser afholder forskellige arrangementer, besøg og udstillinger/ exhibitions fx: - Virksomhederne inviteres via elevernes Blog til at følge deres skoleforløb. - Virksomhederne inviteres til et uformelt brunch-arrangement ved afslutning af hovedforløbene. |  |
| Løfte eleverne studie – og sproglige kompetencer | At eleverne bliver introducerede til viden om og brug af konkrete værktøjer og skriveskabeloner under deres uddannelse. | Tilbyde workshops, hvor elevernes studie- og danske kompetencer øges i samarbejde med den nye læsevejleder. | Skolens læsevejleder |
| 4. Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes |  |  |  |
| ETU | Mål 2024: På eller over landsgennemsnittet | Teamet følger systematisk op på evalueringer. | 01.03.2024 - 01.03.2025 Skolechefer/uddannelses-ledere på de enkelte brancheskoler |
|  | Den interne Pixi-ETU | Gennemføres på samtlige skoleforløb på både GF1, GF2 og HF. |  |
| MTU Hvert år foretages MTU-målingen for samtlige ansatte på HANSENBERG via elektronisk spørgeskema, som udsendes til alle ansatte via e-mail-link | Mål 2024: 7,5 | Besvarelserne samles og analyseres. Hvis et område scorer lavere end målet, aftales konkrete indsatser med det respektive team og tilføjes i teamets aktivitetsplan med angivelse af ansvar, deadlines og opfølgning. |  |
| VTU | Mål 2024: 7,5 | Tilfredshedsundersøgelsen gennemføres efterår 2023, hvilket giver bedre mulighed for personlig kontakt med virksomhederne. Tæt og mere direkte dialog med oplæringsvirksomhederne. Trepartssamtaler – evt. invitation af skolens virksomhedskonsulenter. Fokus på information om eleven fra skole til oplæringsvirksomhed. Forventningsafstemning ift. deling og levering af informationer. |  |

HANSENBERG har fem rådgivningsenheder som består af lærerteams fra de enkelte uddannelser, uddannelsesledere/skolechefer, controller og pædagogisk konsulent. På møderne i rådgivningsenhederne gennemgås relevante data inden for de 4 klare mål på Erhvervsuddannelserne.